## Tabelle1
TODO | Days |  | Woche 1 | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4
Server
Requests | 3 | Tarek | ------------------------------
Database | 2 | Matthias | ------------------
Testfälle | 2 | Optional (Tarek) |  | -----------------------------
7
Client (Database)
Database Controller | 3 | Theresa |  | -----------------------------
ModelDatabase | 0.5 | Theresa |  | -----
3.5
Client (Model)
GroupClient | 0.5 | Theresa | ----
UserDecorator | 0.5 | Theresa | ----
UserComponent | 0.5 | Theresa | ----
SimpleUser | 0.5 | Theresa | ----
Appointment | 0.5 | Matthias |  | ----
AppointmentData | 0.5 | Matthias |  | ----
GoStatus | 0.5 | Matthias |  | ----
GpsObject | 0.5 | Matthias |  |  | ----
GroupMemberClient | 0.5 | Matthias |  |  | ----
Link | 0.5 | Matthias |  |  | ----
5
Client (Communication)
NetworkIntentServices | 2 | Victoria | ------------------------------
GoIntentService | 2 | Victoria |  | ---------------
Requests | 1 | Victoria |  |  | -------------
5
Client (View)
TimePicker | 0.5 | Dennis |  | -----
DatePicker | 0.5 | Dennis |  | ----
PlacePicker | 2 | Dennis | ------------------
NavigationDrawer | 1 | Dennis |  | ---------
Verknüpfungen m. Database | 0.5 | Dennis |  |  | ------------------
4.5
Gesamt | 20.5
Pro Kopf | 4.1